## Product Vision
Product Vision
Para | Compradores y Repartidores de comida.
quienes | Personas que desean comprar comida. Los repartidores proveen la comida despues de que se genere una orden de compra por parte del consumidor.
el | Aljuvi foods
es un | Tienda online de compra de comida.
que | Permite hacer compras de comida online de un negocio
diferente a | Restaurantes o comercios fisicos de comidas.
nuestro producto | Permite comprar comida que se encuentren dentro de tu ciudad de manera online con entrega a domilicio, pagos en efectivo.

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
- Sitio web para consulta y compra de comidas. - Una plataforma en español. - Servicio gratuito. | - Una aplicación de celular. - Una aplicacion de escritorio. - Un foro de debate. - Un sitio de intercambio de materiales. - Una tienda fisica.
Hace | No Hace
- Permite seleccionar productos y hacer pedidos. - Permite agregar/editar/eliminar productos para vender. - Permite registrarte para hacer repartos de pedidos. - Permite confirmar la entrega. - Permite añadir productos a un carrito de compra - Permite registro de usuarios para comprar comida- - --Confirmacion de order por correo electronico - Registro de ordenes | - Elabora productos. - Reintegros. - Regulacion de los precios. - No muestra publicidad. - Mensajeria entre usuarios. - No Permite registrar tu negocio. - No permite busqueda de locales por zona - No permite pagos en linea.
.

## Personas
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Carlos | Trabaja de noche, esta soltero, duerme durante la mañana y se despierta al mediodia sin ganas de cocinar porque quiere jugar a los videojuegos y no perder tiempo cocinando, para poder aprovechar el tiempo al maximo. | Delivery - Peter | Es joven, soltero e independiente. Le gusta estar en movimiento y no en un lugar fijo. Compro una moto nueva en cuotas recientemente.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Se despierta con hambre, quiere tener la comida en el menor tiempo posible. Ademas de jugar todo el dia usa el celular para estar pendiente de las redes sociales en todo momento. | Recibir su comida en la mañana en el menor tiempo posible para poder desayunar. No cuenta con tarjeta de credito para poder pagar en linea | Respeta los horarios, trata de minimizar el tiempo de entrega. Es amable y responsable. | Trabajar y poder llegar a fin de mes, poder ahorrar para pagar las cuotas de la moto que compro recientemente.
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Stephen | Es celiaco, fanatico del helado y la pizza, se encuentra en pareja y se ve seguido con sus amigos | Administrador | Es organizador. Trabaja dando soporte a las empresas gestionando personal, ordenes y productos de compra-venta
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Le gusta pedir comida a domicilio | Encontrar un sitio web donde pueda pedir comida y que le llegue a la casa | Respeta los horarios de entrada. Es responsible con sus actividades. | Trabajar y ayudar la administracion de personal de una empresa
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Familia tipo | Pareja con dos hijos. Ambos trabajan todo el día, y al final de éste llegan cansados para cocinar. Tampoco tienen tiempo de hacer mandados.
Comportamiento | Necesidades
Trabajan 9 horas, de lunes a viernes, y quieren mantener un lazo unido con sus hijos | Realizar pedidos para ahorrar tiempo

## Features
Perfil/objetivos | Buscar productos | Realizar compra | Agregar productos | Gestion de ordenes | Agregar repartidores | Alta pedido para entregar | Elegir pedido para entregar | Confirmar entrega
Usuario - Carlos | - Buscar por producto -Filtrar por tipo de producto -Registrar correo electronico valido | - Seleccionar productos -Seleccionar cantidad - Confirmar compra
Delivery - Peter | [6 empty] | -Seleccionar pedidos para entregar | -Mandar correo electronico de producto entregado
Usuario - Stephen | - Buscar por producto - filtrar por productos vegetarianos -Registrar correo electronico valido | -Seleccionar productos -Seleccionar cantidad -Confirmar compra
Administrador |  |  | -Ingresar nuevos productos -Editar/Eliminar productos | Visualizar ordenes de compra generadas | Dar de alta a los repartidores del sistema | -Seleccionar pedido a realizar -Marcarlo como listo
Usuario - Familia tipo | - Buscar por producto - Filtrar por tipo de producto -Registrar correo electronico valido | - Seleccionar productos -Seleccionar cantidad - Confirmar compra

## USM
| Administrador |  |  | Administrador | Administrador |  | Cliente | Cliente | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  |  | Repartidor | Repartidor
| Registrar productos |  |  | Gestion de ordenes | Registro de repartidores |  | Registro cliente | Iniciar sesion | Realizar una compra |  |  |  |  | Buscar producto | Realizar compra |  |  | Elegir pedido para entrega | Confirmar entrega
| Agregar productos al home | Editar un producto | Eliminar producto | Visualizar ordenes de compra | Agregar repartidores | Dar de alta repartidores en el sistema | Registrar usuario al sistema | Ingresar usuario y contraseña | Seleccionar producto | Seleccionar cantidad | Agregar producto al carrito | Postear orden | Visualizar datos del pedido | Filtrar por tipo de producto | Seleccionar producto | Seleccionar cantidad | Confirmar compra | Seleccionar pedidos para entrega | Mandar correo electronico de porducto entregado
Sprint 1 | Agregar un producto id: 1 | Editar producto id : 2 | Eliminar producto id : 3
Sprint 2 |  |  |  |  | Agregar usuario id : 3
Sprint 3 | [6 empty] | Alta usuario id : 3 | Entrar a la aplicacion id : 3 | [5 empty] | Filtrar producto id : 7
Sprint 4 | [18 empty] | Mandar correo electronico de porducto entregado
| Agregar catalogo de productos |  |  | Visualizar pedido en tiempo real Google Maps |  |  |  | Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos id: 23 |  |  |  | Agregar producto complejo id: 27 |  |  | Metodo de Pago con tarjeta
|  |  |  | Cancelar pedido |  |  |  | Filtrar por envío gratis id: 24 | [6 empty] | Metodo de pago con PayPal
Filtrar por descuentos id: 25
Filtrar por mejor puntuado id 26

## Backlog-US
Nro: 1 | Título: Registrar productos | Prioridad: Alta | Estimación: 1.3
Descripción: Como administrador quiero agregar nuevos productos a la lista.
Criterios de Aceptación: -Agregar nuevos productos -No se puede agregar un producto ya existente
Nro: 2 | Título: Eliminar producto | Prioridad: -- | Estimación: 1.7hrs --
Descripción: Como administrador, quiere eliminar un producto de la lista
Criterios de Aceptación: - ver todos los resultados generales de las compras. - al dar click en el un registro mostrar un ventana emergente de acepcion para borrar.
Nro: 3 | Título: Actualizar producto | Prioridad: -- | Estimación: 1.7 hrs --
Descripción: Como administrador, quiere editar un producto de la lista
Criterios de Aceptación: - ver todos los resultados generales de las compras. - al dar click en el un registro mostrar un ventana emergente para modificarlo.
Nro: 4 | Título: Visualizar compras | Prioridad: -- | Estimación: 1hr --
Descripción: Como administrador, quiero visualizar la informacion de las compras
Criterios de Aceptación: - ver la siguiente todos los resultados generales de las compras.
Nro: 5 | Título: Gestion de repartidores | Prioridad: -- | Estimación: 1 --
Descripción: Como administrador quiero agregar nuevos repartidores al sistema, editarlos y eliminarlos.
Criterios de Aceptación: -CRUD completo de repartidores en el panel de administracion
Nro: 6 | Título: Agregar producto simple | Prioridad: -- | Estimación: 1 --
Descripción: Como usuario comprador, quiero poder agregar un producto a mi lista de compras con la cantidad, para poder ir armando mi pedido.
Criterios de Aceptación: - agregar producto - ingresar cantidad de producto - ver total por cantidad y precio del producto
Nro: 7 | Título: Registrarse en la aplicacion | Prioridad: -- | Estimación: 1 --
Descripción: Como usuario, quiero crearme una cuenta en la aplicacion, para poder comenzar a utilizarla.
Criterios de Aceptación: - Ingresar a "Registrarme" - Completo mis datos (nombre,apellido,contraseña,direccion,ciudad,correo,codigo postal) y selecciono mi Rol (comprador, repartidor). - Click en "Continuar" - Notificacion de cuenta creada o nombre de usuario/correo existente.
Nro: 8 | Título: Entrar en la aplicacion | Prioridad: -- | Estimación: 2 --
Descripción: Como usuario, quiero ingresar a la aplicacion, para comenzar comprar productos, repartir (dependiendo el rol de cada usuario).
Criterios de Aceptación: - ingresar a "Iniciar Sesion" - Completar el nombre de usuario y contraseña - Click en "Siguiente" - Si los datos son correctos se ingresa a la cuenta - si los datos son incorrectos mensaje de "nombre de usuario o contraseña incorrectos".
Nro: 9 | Título: Filtro por productos | Prioridad: -- | Estimación: 2 --
Descripción: Como cliente, quiero filtrar por productos, para tener la posibilidad de elegir qué tipo de productos puedo buscar y comprar
Criterios de Aceptación: -en el buscador ingresar nombre del tipo de producto sin validaciones. -click en buscar. -lista de productos por el tipo ingresado con ""descripcion"" - mostrar si no se encontro en la lista
Nro: 10 | Título: Confirmar carrito | Prioridad: -- | Estimación: 2 --
Descripción: Como usuario cliente, Quiero confirmar mi selección de productos final
Criterios de Aceptación: - botón confirmar carrito (selección de productos final) - detalle de la compra
Nro: 11 | Título: Metodo de pago con efectivo | Prioridad: -- | Estimación: 1 --
Descripción: Como usuario cliente quiero poder pagar los productos en efectivo para poder pagar cuando llega mi pedido
Criterios de Aceptación: pago con efectivo

## Sprint 1
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar compras | Post de ordenes |  | Diseño de base de datos
| Visualizar lista de productos |  | Creacion de usuarios 1
Login de usuarios
|  |  | Registro de usuarios | Sprint Goal:
Agregar producto
|  |  | Eliminar producto | Informe del sprint:
Editar usuarios
|  |  | Enviar correo al cliente |  | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TODO | DOING | TEST | DONE
| Enviar correo al cliente 2 |  | Poblar base de datos 1
| Post de ordenes |  | Detalle del producto seleccionado 3
| Deploy de frontend 1 |  | Visualizar lista de productos
|  |  | Visualizar usuarios | Sprint Goal: Se debe desplegar el proyecto final
Deploy de api 1
|  |  | Alta de productos 3 | Informe del sprint: hubo problemas con la curva de aprendizaje de las herramientas de desarrollo, lo que provoco el poder empezarlas pero no completar todas.
Visualizar compras
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 3
TODO | DOING | TEST | DONE
Filtro por categorias
| Enviar correo al cliente 2 |  | Visualizar datos de compra en correo
Post de ordenes
| Deploy de frontend 1 |  |  | Sprint Goal: El objetivo es poder dar de alta un producto. y cuando se empiece a hacer una compra seleccionar el producto y ver sus detalles.
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 4
TODO | DOING | TEST | DONE
| Enviar datos al repartidor |  | Detalle del producto seleccionado
| Visualizar datos de la orden |  | Agregar Producto
|  | Test recibir email cliente | Confirmar carrito
Sprint Goal: El objetivo es poder realizar una compra
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 8
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 18
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 5
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
modificacion de productos id:34 5
Actualizar datos del producto (Confirmar modificacion) id: 35 5
|  | Pedidos recibidos id: 9 8 |  | Sprint Goal: El objetivo es poder realizar una compra y envio de mensaje al vendedor con el pedido realizado.
Pedidos completados id:10 5
Informe del sprint: Se pudo realizar la modificacion de productos con su confirmacion. No se pudo realizar los pedidos recibidos y completados porque no se pudo realizar la compra.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 | 21
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 6
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
Pedidos recibidos id: 9 8
Pedidos completados id:10 5
US |  |  |  | Sprint Goal: Cerrar el ciclo de la compra al indicarle al vendedor los pedidos a realizar despues de que el comprador confirme la compra.
US
US |  |  |  | Informe del sprint:
US
US |  |  |  |  | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 7
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
Pedidos recibidos id: 9 8
Pedidos completados id:10 5
Sprint Goal: Cerrar el ciclo de la compra al indicarle al vendedor los pedidos a realizar despues de que el comprador confirme la compra.
Informe del sprint: Hay que volver a fijarse en la estimacion de pedidos completados, porque duro 2 spring y estimamos que era mas facil que las que si se pudieron completar.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 8
TODO | DOING | TEST | DONE
Pedidos completados id:10 13
Seleccionar cuidad id:11 8
Historial pedidos completados id: 39 13
Sprint Goal: Poder marcar un pedido recibido listo para entregar, un repartidor busca pedidos por ciudad y ve la lista de pedidos de esa ciudad.
Informe del sprint: Se pudo completar el mismo dia la US 39 ya que era similar a la US 10.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
* completar sólo lo que está en blanco
Backlog 1(faltan) | Backlog 2(prioridad)
Pedidos completados id:10 | Pedidos completados id:10 13
Seleccionar cuidad id:11 | Seleccionar cuidad id:11 8
Filtro por negocio id:12 | Pedido a entregar id: 13 13
Pedido a entregar id: 13 | Pedidos entregados id: 14 13
Pedidos entregados id: 14 | Historial pedidos completados id: 39 13
Buscar por calificacion id:17 | Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos id: 23
Buscar por nombre id:18 | Buscar por nombre id:18
Buscar por cercania a un domicilio id:19 | Filtro por negocio id:12
Buscar por tiempo de envio id:20 | Metodo de pago con tarjeta id: 29
Orden de apertura simple (abierto/cerrado) id: 21 | Metodo de pago con efectivo id: 30
Orden de apertura complejo (por abrir) id: 22 | Agregar producto complejo id: 27
Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos id: 23 | alta de negocio compleja id: 32
Filtrar por envío gratis id: 24 | alta de producto complejo id: 33
Filtrar por descuentos id: 25 | Metodo de pago con tarjeta id: 29
Filtrar por mejor puntuado id 26 | Metodo de pago con mercado pago id: 31
Agregar producto complejo id: 27 | Filtro por productos id: 38
Metodo de pago con tarjeta id: 29 | Seleccionar horario id: 36
Metodo de pago con efectivo id: 30 | Seleccionar mi ubicacion id: 37
Metodo de pago con mercado pago id: 31 | Filtrar por envío gratis id: 24
alta de negocio compleja id: 32 | Filtrar por descuentos id: 25
alta de producto complejo id: 33 | Buscar por cercania a un domicilio id:19
Seleccionar horario id: 36 | Buscar por tiempo de envio id:20
Seleccionar mi ubicacion id: 37 | Buscar por calificacion id:17
Filtro por productos id: 38 | Orden de apertura simple (abierto/cerrado) id: 21
Pedido en camino id: 39 | Orden de apertura complejo (por abrir) id: 22

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
US
US
US
US |  |  |  | Sprint Goal:
US
US |  |  |  | Informe del sprint:
US
US |  |  |  |  | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Planificado | 9 | 20 | 22 | 26 | 31 | 21 | 21 | 34 | 0 | 0
Planificado acumulado | 9 | 29 | 51 | 77 | 108 | 129 | 150 | 184 | 184 | 184
Realizado | 9 | 3 | 15 | 18 | 10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0
Realizado acumulado | 9 | 12 | 27 | 45 | 55 | 55 | 71 | 97 | 97 | 97
* completar sólo lo que está en blanco
Funcionalidades Desarrolladas
*
*
*
*
*
*

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Creamos la US N°36 "Seleccionar horario" para el repartidor, pero concluímos en que no tenía sentido y la eliminamos del Product Backlog
La US "Seleccionar ciudad" no se completo y debemos estimarla nuevamente

## D0R y DoD
DoR | DoD

## Hoja1
User | Role | Product | Order | OrderProduct | Category
UserId | RoleId | ProductId | OrderId | OrderId | CategoryId
Name | Description | Description | UserId | ProductId | Description
LastName |  | Price | Datetime | Amount
Email |  | CategoryId |  | Price
Password
Street
City
ZipCode
RoleId